（様式－１）

年　　月　　日

藤沢市長

受注者

代表者

住　所

氏　名

工事に係る工事請負契約書第２７条第５項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について、　　　　年　　月　　日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第２７条第５項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。

記

- 工　事　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

- 請 負 代 金         ￥

- 工　　　 期         　　 　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

- 請求する主要資材名

【請求する工事材料を具体的に記載】

- 変更請求概算額

※請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

（様式－２）

年　　月　　日

受　注　者　　様

藤沢市長

鈴　木　恒　夫

工事における工事請負契約書第２７条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

標記について、　　　　年　　月　　日付けで請求のあった○○○○工事における工事請負契約書第２７条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１　スライド額協議開始日          　　　　年　　月　　日

※請負者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の４５日前」と記載する。

（様式－４）

スライド変更等協議書

年　　月　　日

受　注　者　様

藤沢市長

鈴　木　恒　夫

件　　　　　　　     名　：

工 期 又 は 履 行 期 間　：　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

年　月　日付けで請求のあった工事請負契約書第２７第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。

（また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

（様式－４）

（　別　添　）

工事請負契約書第２７条第５項の対象材料内訳表

（様式－４－１）

ス　ラ　イ　ド　調　書

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） |  |
| 設 計 書 金 額 （消費税相当額含む） |  |
| 工 期 | 自） 年 月 日 至） 年 月 日 |
| スライド変更金額 |  |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |

藤沢市長

鈴　木　恒　夫

（様式－４－１）

＜別添＞

○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

| ① 請負代金額 （ 消費税額含む ） |  |
| --- | --- |
| ② 設計書金額 （ 消費税相当額含む ） |  |
| ③ 既済部分出来高金額 （ 消費税相当額含む ） |  |
| ④ スライド対象請負金額（ ① － ③ ） （ 消費税相当額含む ） |  |
| ⑤（ Ｍ変更鋼 － Ｍ当初鋼 ） ( 消費税含む・落札率考慮 ） |  |
| ⑥（ Ｍ変更油 － Ｍ当初油 ） （ 消費税含む・落札率考慮 ） |  |
| ⑦（ Ｍ変更材料 － Ｍ当初材料 ） （ 消費税含む・落札率考慮 ） |  |

１）スライド額（S）

Ｓ ＝ ｛（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－ Ｐ×1/100｝

| ＝⑤＋⑥＋⑦－④ × １／１００ ＝ |  |
| --- | --- |

Ｍ当初鋼 ，Ｍ当初油，Ｍ当初材料＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2

＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×110／100

Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料＝{ p'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2

＋……＋ p'm×Ｄm }×ｋ×110／100

Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額

Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ変更材料：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事の金額

ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価

ｐ'： 価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ ： 各対象材料について算定した対象数量

ｋ ： 落札率

Ｐ ： 請負代金額

| ２）スライド金額（Ｓ'）＝スライド額（Ｓ）×１００／１１０＝ |  |
| --- | --- |

（万円未満切り捨て）

| ３）消費税相当額 ＝ スライド金額（Ｓ'）×０．１ ＝ |  |
| --- | --- |

| ４）スライド額（Ｓ）＝ スライド金額（Ｓ'）＋ 消費税相当額 ＝ |  |
| --- | --- |

（様式－５）

年  　月 　 日

受注者　住所

氏名                  様

藤沢市長

鈴　木　恒　夫

工事における工事請負契約書第27第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　月　日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第２７第７項に基づき、下記のとおり協議する。

なお、異存がなければ、別紙による工事請負変更契約書（第　回）に記名押印のうえ提出願いたい。

１．工事名

２．スライド変更金額　（増）￥○，○○○，○○○．－

うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額　￥○，○○○，○○○．－